## Slide 1
CEO 讨论稿
0～6 个月
先把组织与运作方式建起来
以宁德项目先导，让计划、实物流、现场事实连成可执行的闭环。
01 / 05
组织动作
01
计划职能
整合需求、评估产能、形成交付预测；明确制造执行与异常升级边界。
02
仓储／实物流
承接仓储与物流，按规划视角重新审视库位、搬运、配送和现场损失。
03
数字化与 IE
信息化人员进入业务线；IE 联合现场，1 名开发与 1 名 IE 协作人员为初期设想。
能力变化
系统维护 → 现场业务理解 仓储作业 → 实物流规划 排产经验 → 可追溯计划
0～3 个月：测算原状态、梳理组织与接口 ｜ 3～6 个月：机制运行，观察时间开动率、质量及作业损失变化
Notes: 讲述链路：信息流提出计划，实物流执行，现场反馈修正计划。前三个月保留原产出、成本、库存及业务条件的基线；三到六个月以宁德为先导，观察经济收益形成路径。岗位人数以现有人数、能力和工作量评估后确定。

## Slide 2
CEO 讨论稿
6～12 个月
从机制运转走向收益测算
让同一团队同时讲清业务规则、系统动作与经营结果。
02 / 05
四类人员协同
计划 4～6 人
懂约束、上下游、价值目标和软件边界。
数字化 2～3 人
懂现场、AI 工具与财务 controlling 口径。
开发 1～2 人
懂接口、测试、部署、维护及业务必要性。
体系管理 1 人
把客户要求和控制点落到真实业务。
收益核算
增量贡献 ＋ 实际成本节约 ＋ 库存现金释放
校正业务条件变化，扣除实施投入
能力变化：各职能从“完成自身任务”，进入“解释并改善共同经营结果”的业务深水区
Notes: 人数均为已讨论的配置设想，不等于获批编制。仓储实物流与 IE 配置按业务量确认。计划、仓储、数字化、开发、供应链体系人员围绕同一经营问题协作；第六个月以后开始按原状态与改进状态核算真实收益。

## Slide 3
CEO 讨论稿
1～2 年
把已验证的方法变成集团能力
先复制可解释的运营方法，再按基地条件适配。
03 / 05
集团复制包
01
业务规则
需求、产能、库存与交付
02
数据标准
现场事实、指标与异常
03
软件配置
接口、工具、AI 场景
04
培训验证
人员带教、使用和收益
复制之后仍需本地化
集团
方法、指标、客户要求与跨基地协调
基地
仓储、物流、现场执行与反馈
能力变化：个人经验 → 可配置、可培训、可验证的方法；每个基地单独建立业务与收益基线
Notes: 海外项目按实际节点并行，并不等待此阶段才启动。集团保持指标与方法一致，各基地独立执行并反馈。派驻或增配人数须按实际业务量测算。

## Slide 4
CEO 讨论稿
2～3 年
集团培养骨干，基地承担执行
重点覆盖墨西哥与罗马尼亚；人员原则上来自集团相关团队。
04 / 05
派驻骨干的双重协作
派驻计划／仓储物流骨干
基地 leader
集团供应链 leader
实线：日常资源、执行与结果
虚线：业务过程与指标合理性
骨干应具备
集团逻辑 / 系统软件 / 绩效标准 / 现场实战 / 基础开发
能力变化：集团业务专家 → 能嵌入海外基地、带教当地团队、统一指标并反馈偏差的骨干
Notes: 基地及时决策与执行；集团通过统一口径识别偏差并提供业务支持。派驻人员的直接汇报对象为基地 leader，集团供应链 leader 保留虚线业务与指标支持。数字化映射关键物理状态，AI 分析与基础决策必须进入真实业务并验证经营改善。

## Slide 5
CEO 讨论稿
3 年后
人员轮换，职能向数字化管理平台收拢
前提：数字化铺设、数据质量和运行保障基本成型。
05 / 05
人：轮换与晋升
国内 ↔ 海外基地
计划与仓储骨干轮换，海外回归人员进入晋升与继任通道。
业务 ↔ 开发集成
双向轮岗；AI 降低重复编码，但工程验证和稳定性仍需专业能力。
平台：共性能力收拢
融合型数字化团队
约 5 人能力验证设想
数字化业务 ＋ 开发集成 ＋ 供应链体系 ＋ IE
业务规则、精益方法、物理接口与 AI 工具共同开发；传感器、摄像头及软件补丁成为可复用方案。
集团保留跨基地决策、治理与异常升级；基地继续负责现场执行。
验证门槛：自主交付能力 / 平台稳定性 / 现场使用 / 外部依赖 / 全球运营收益
Notes: 五人团队是设想而非编制承诺。至少两人可支持多基地，应解释为关键能力的双人备份与轮值，不是两人包办全部现场执行。选择真实功能验证团队是否能完整完成需求、配置或开发、测试、部署、维护与验收。只有平台可靠运行，才逐步减少重复的集团供应链协调岗位。