## Slide 1
P1 / 组织总论
先补齐组织，再让计划与实物流形成经营闭环
拟设集团供应链与数字化负责人，承接计划、仓储物流与信息化；制造执行继续由运营 VP 负责。
组织如何变
当前缺口：计划与供应链职责未独立成型；信息化归运营 VP、按 ERP／OA 模块分工；仓储更多聚焦执行。
CEO
运营 VP
负责制造执行、现场资源和实际产出；与计划及数字化团队约定指标和异常升级边界。
集团供应链与数字化负责人（拟）
对客户需求、计划指令、实物流与数据反馈建立共同责任；信息化按业务目的和收益设计功能。
计划职能
新建
仓储／物流
承接
数字化
调整归属
IE 联合现场：与计划、仓储一起测量动作、时间和人机协同；组织归属留待讨论。
变动为了取得什么
0～3 月
建立可比基线
测算原产出、损失、库存与业务条件；明确角色、协作及数据口径。
3～6 月
宁德先导形成收益路径
使新机制运行，观察时间开动率、质量和作业损失变化。
6～12 月
正式核算经营改善
将增量贡献、成本节约与库存现金释放同原基线比较。
中长期
跨基地复制与平台治理
培养派驻骨干，统一规则与指标，成熟后由平台承接共性工作。
3 年后能力条件：融合团队至少 2 人能协同掌握全系统运作，保障各基地业务和系统顺畅运行。
信息流必须在实物流中兑现
客户需求
→
计划指令
→
生产与物料动作
→
现场真实数据
→
修正计划
人员转换：评估现有信息化人员进入计划；数字化人员走入现场；仓储负责人补足实物流规划能力。

## Slide 2
P2 / 五阶段总览
组织配置、关键职能与收益验证随阶段推进
人员数字均为配置设想，派驻与轮换原则上从集团既有团队培养；不把存量人员转岗误算为新增编制。
阶段
组织与人员数量
主要职能／能力目标
预期收益与验证
0～6 月
先导与建制
计划＋供应链／仓储：新建或承接职责，人数待评估；信息化人员评估转计划。
数字化进入现场；开发 1 人、IE 协作 1 人为初期设想。
连接需求、产能、日计划、实际产出与物料动作。
数字化定义采集点；IE 测量动作与时间；U9 等系统保持运转。
0～3 月建原产出、成本、库存基线。
3～6 月以宁德观察时间开动率、质量与作业损失改善。
6～12 月
协同与核算
计划 4～6、数字化业务 2～3、开发集成 1～2、体系管理 1 人为设想。
仓储／实物流与 IE 按工作量核定。
计划解释业务约束和软件边界；数字化定义现场数据、AI 使用与财务口径。
仓储优化实物流；体系转化客户要求；开发保障接口。
第 6 个月后正式核算增量贡献、实际成本节约和库存现金释放；校正条件并扣除投入。
1～2 年
标准与复制
承接上阶段集团配置；基地仓储／实物流按业务量增配，IE 按项目参与。
集团形成“业务规则＋数据标准＋软件配置＋培训验证”复制包；基地承担仓储物流与现场执行。
各基地单独建基线，验证交付、成本、库存和收益。
2～3 年
派驻与带教
计划与仓储骨干由集团培养后派驻基地，重点覆盖墨西哥与罗马尼亚；人数随项目确定。
驻基地人员实线向基地负责人汇报，虚线接受集团供应链支持；懂系统、指标、现场及基础开发。
基地独立执行并反馈；验证交付稳定、指标一致和 AI 分析带来的改善。
3 年后
轮换与融合
基地计划／仓储骨干轮换；体系与 IE 融入数字化。约 5 人团队为验证设想，至少 2 人能协同全系统运作。
数字化业务与开发集成双向轮岗；物理接口和 AI 工具形成复用方案；平台承接共性规则。
验证自主交付、稳定运行、外部依赖、人员晋升与全球运营收益。
注：收益由业务与财务共同核算；3 年后组织收拢以数字化铺设、数据质量和运行保障成熟为前提，海外项目按实际节点推进。

## Slide 3
P3 / 职能 2＋3
计划与实物流共同对交付结果负责
计划给出可执行的指令，仓储与物流让指令在现场兑现；两类骨干未来共同进入基地。
计划人员
对数字敏感；懂需求、产能、物料、库存、交付与现场约束，能解释计划的可执行性及软件边界。
仓储／实物流人员
能把图文转成物理场景与动作；既会优化现有库位、搬运与配送，也能规划新基地实物流。
五阶段能力演进
每格上方为阶段工作；下方 P1 相较现状，P2–P5 相较上一阶段
P1 · 0～6月
P2 · 6～12月
P3 · 1～2年
P4 · 2～3年
P5 · 3年后
计划能力
核对节拍、可用时间、产出与异常，形成日计划。
↑ 系统数据 → 业务逻辑与价值
联动需求、产能、物料和仓储，解释偏差。
↑ 发工单 → 判断可执行性
沉淀规则、数据口径和异常升级，转成软件工具。
↑ 个人经验 → 可复制方法
派驻基地，双线协作，能做基础配置／开发。
↑ 集团协调 → 跨基地落地
国内外轮换、带教；海外回归进入晋升通道。
↑ 单基地执行 → 全球人才复制
实物流能力
看见现场物料状态与动作风险；明确库位、搬运、配送和异常反馈责任。
↑ 按指令作业 → 理解物流规划与动作要求
基于现有设施优化实物流；关联移动、等待、损伤、库存占用与体系要求。
↑ 事后复盘 → 提前识别风险并调整
形成仓储与厂内物流标准；从零规划新基地物流运作并验证。
↑ 本地经验 → 可复制规划与培训
派驻基地，实线向基地负责人汇报；熟悉集团系统、绩效与现场接口，带教当地团队。
↑ 集团执行／规划 → 跨基地现场骨干
与国内基地轮换；海外回归后进入集团晋升通道，可任实物流规划经理。
↑ 单点运作 → 全球复制与人才培养
共同接口：计划指令 ↔ 物料动作 ↔ 现场反馈；基地接任人员从这两类骨干中培养。
计划验证：可执行率、交付预测、库存与偏差分析、异常闭环。
物流验证：账实、等待和搬运、损伤、配送及时率、交接后连续性。

## Slide 4
P4 / 职能 4＋5
数字化业务与开发集成双向培养
一个从现场定义功能，一个把需求做成稳定可用的系统；后期共同承担跨基地数字化能力。
数字化业务人员
以业务问题和收益定义功能；熟悉 ERP／MES／WMS 的真实动作，识别设备、物料、质量的数字采集点。
开发、集成与系统维护人员
懂接口、数据模型、测试、部署与维护；进入现场理解系统动作的物理含义，用 AI 辅助开发。
五阶段能力演进
每格上方为阶段工作；下方 P1 相较现状，P2–P5 相较上一阶段
P1 · 0～6月
P2 · 6～12月
P3 · 1～2年
P4 · 2～3年
P5 · 3年后
业务能力
从按系统维护转为驻现场观察需求与数据断点。
↑ 系统管理员 → 业务翻译者
与计划、仓储定义功能、AI 场景和财务口径。
↑ 功能描述 → 过程价值
沉淀规则、数据标准、配置模板与验收方法。
↑ 单项需求 → 跨基地复用
支持基地上线，把物理状态映射进平台。
↑ 使用系统 → 维护业务模型
与开发岗位轮换，吸纳体系和 IE，共建全系统＋AI。
↑ 功能提出者 → 融合成员
工程能力
保障 U9 等现有系统，实现采集与先导工具。
↑ 接清单 → 懂物理场景
定义接口、测试、发布与异常处理。
↑ 能交付 → 能控运行成本
形成可复用的配置、接口、测试和部署包。
↑ 单项目 → 可维护体系
接入现场状态，保留人工确认及异常回退。
↑ 软件接口 → 软硬可靠性
与业务岗位轮换；AI 减少重复编码，仍负责架构与安全。
↑ 开发者 → 运营型工程成员
融合目标：选择真实功能，验证团队能否自主完成需求、配置／开发、测试、部署和维护。
业务验证：现场使用、数据可信度、需求周期、复用率与收益。
工程验证：系统可用性、接口错误、回退与恢复、供应商依赖。

## Slide 5
P5 / 职能 6＋7
体系与 IE 把运营方法写进数字化平台
体系界定客户要求与控制点；IE 基于现场事实优化动作，两者在平台成熟后进入数字化业务团队。
集团供应链体系人员
懂不同客户的体系要求、业务控制点和过程证据；把合规要求转成可执行、少重复录入的供应链规则。
IE 人员（归属待讨论）
贴近一线，测量动作、时间、布局和人机协同；与计划、仓储共同验证更优过程，关注视觉模型。
五阶段能力演进
每格上方为阶段工作；下方 P1 相较现状，P2–P5 相较上一阶段
P1 · 0～6月
P2 · 6～12月
P3 · 1～2年
P4 · 2～3年
P5 · 3年后
体系能力
盘点现状及客户要求，拟从计划或仓储选人。
↑ 审核文档 → 运营过程
建立体系职责，把要求映射到动作和指标。
↑ 条款理解 → 控制点闭环
统一基地边界、客户要求与证据标准。
↑ 单次审核 → 集团标准
评价基地执行，判断统一与本地化边界。
↑ 集团标准 → 全球适配
并入数字化，控制点进入流程、提醒和追溯。
↑ 人工检查 → 平台内嵌
IE 能力
现场确认损失位置、动作与真实时间。
↑ 桌面规划 → 现场证据
验证线平衡、搬运、吊具和人机配合。
↑ 动作改善 → 价值改善
沉淀布局与能力评估，用于新基地验证。
↑ 局部优化 → 方法复制
跨基地验证现场，把物理状态转成数字接口。
↑ 现场事实 → 数字映射
条件成熟后并入数字化，把精益嵌入 AI 工具。
↑ 改善专家 → 过程模型共建
融合前提：IE 前期项目协作、组织归属待定；数字化和数据质量成熟后，再把体系＋精益嵌入平台。
体系验证：控制点覆盖、证据完整、审核闭环与跨基地一致性。
IE 验证：等待和动作时间、线平衡、设备／人员利用及实际收益。