## Slide 1
P1 / 组织总论
先补齐组织，再让计划与实物流形成经营闭环
拟设集团供应链与数字化负责人，承接计划、仓储物流与信息化；制造执行继续由运营 VP 负责。
组织如何变
当前缺口：计划与供应链职责未独立成型；数字化/信息化属于营团队、按 ERP/OA 功能分工；实物流/仓储更多聚焦执行。
CEO
运营 VP
负责制造执行、现场资源和实际产出；与计划及数字化团队约定指标和异常升级边界。
集团供应链与数字化负责人（拟）
对客户需求、计划指令、实物流与数据反馈建立共同责任；信息化按业务目的和收益设计功能。
计划职能
新建
仓储／实物流
承接
数字化
*IE 联合现场：与计划、仓储一起测量动作、时间和人机协同；组织归属留待讨论。
变动为了取得什么 P1(0~6月) -> P2 (6~12月) -> P3～5 (中长期)
0～3 月
建立可比基线
测算原产出、损失、库存与业务条件；明确角色、协作及数据口径。
3～6 月
“宁德项目”先导形成收益路径
使新机制运行，观察时间开动率、质量和作业损失变化。
6～12 月
启动核算经营改善
将增量贡献、成本节约与库存现金释放同原基线比较。
中长期
跨基地复制与平台治理
培养派驻骨干，统一规则与指标，成熟后由平台承接共性工作。
3 年后能力条件：融合团队至少 2 人能协同掌握全系统运作，保障各基地业务和系统顺畅运行。
信息流必须在实物流中兑现
客户需求
→
计划指令
→
生产与物料动作（*价值体现）
→
现场真实数据
→
修正计划
人员转换：评估现有信息化人员进入计划；数字化人员走入现场；仓储负责人补足实物流规划能力。

## Slide 2
P2 / 五阶段总览
组织配置、关键职能与收益验证随阶段推进
人员数字均为配置设想，派驻与轮换原则上从集团既有团队培养；不把存量人员转岗误算为新增编制。
阶段
组织与人员数量
主要职能／能力目标
预期收益与验证
P1: 0～6 月
先导与建制
供应链 ／ 计划＋仓储：新建或承接职责，人数待评估(信息化人员评估转计划)
数字化进入现场；开发 1 人、IE 协作 1 人为初期设想。
连接需求、产能、日计划、实际产出与物料动作。
数字化定义采集点；IE 测量动作与时间；U9 等系统保持运转。
0～3 月建原产出、成本、库存基线。
3～6 月以宁德观察时间开动率、质量与作业损失改善。
P2: 6～12 月
协同与核算
计划 4～6人；
数字化业务 2～3人、开发集成 1～2人 (共4人);
体系管理 1 人 (设想);
仓储／实物流与 IE 按工作量核定。
计划解释业务约束和软件边界；数字化定义现场数据、AI 使用与财务口径。
仓储优化实物流；体系转化客户要求；开发保障接口。
第 6 个月后正式核算增量贡献、实际成本节约和库存现金释放；校正条件并扣除投入。
P3: 1～2 年
标准与复制
承接上阶段集团配置；基地仓储／实物流按业务量增配，IE 按项目参与。
集团形成“业务规则＋数据标准＋软件配置＋培训验证”复制包；基地承担仓储物流与现场执行。
各基地单独建基线，验证交付、成本、库存和收益。
P4: 2～3 年
派驻与带教
计划与仓储骨干由集团培养后派驻基地，重点覆盖墨西哥与罗马尼亚（进驻时间基于项目要求）
驻基地人员实线向基地负责人汇报，虚线接受集团供应链支持；懂系统、指标、现场及基础开发。
基地独立执行并反馈；验证交付稳定、指标一致和 AI 分析带来的改善。
P5: 3 年后
轮换与融合
基地计划／仓储骨干轮换；体系与 IE 融入数字化。约 5 人团队为验证设想，至少 2 人能协同全系统运作。
数字化业务与开发集成双向轮岗；物理接口和 AI 工具形成复用方案；平台承接共性规则。
验证自主交付、稳定运行、外部依赖、人员晋升与全球运营收益。
注：收益由业务与财务共同核算；3 年后组织收拢以数字化铺设、数据质量和运行保障成熟为前提，海外项目按实际节点推进。

## Slide 3
P3 / 供应链人员
计划与实物流共同对交付结果负责
计划给出可执行的指令，仓储与物流让指令在现场兑现；两类骨干未来共同进入基地。
计划人员
对数字敏感；懂需求、产能、物料、库存、交付与现场约束，能解释计划的可执行性及软件边界。
仓储／实物流人员
能把图文转成物理场景与动作；既会优化现有库位、搬运与配送，也能规划新基地实物流。
五阶段能力演进
每格上方为阶段工作；下方 P1 相较现状，P2–P5 相较上一阶段
P1 · 0～6月
P2 · 6～12月
P3 · 1～2年
P4 · 2～3年
P5 · 3年后
计划/信息流能力
进入现场核对（生产）过程动作节拍、可用时间、实际产出与异常，形成可追溯日计划及反馈。
↑ 系统数据 → 业务逻辑、上下游与价值目标
联动需求、产能、物料和仓储，用真实数据解释计划达成与损失。
↑ 生产工单发布者 → 判断可执行性与经营价值
沉淀计划规则、数据口径、异常升级和软件配置，能培训基地。
↑ 个人经验 → 可复制的方法与软件工具
集团培养后派驻基地；实线对基地负责、虚线接受集团支持，能做基础配置／开发。
↑ 集团协调 → 跨基地落地骨干
国内外基地轮换并带教当地人员；海外回归后进入集团晋升通道: 计划高级经理、集团供应链经理，等。
↑ 单基地执行 → 全球计划与人才复制
实物流能力
看见现场物料状态与动作风险；明确库位、搬运、配送和异常反馈责任。
↑ 按指令作业 → 理解物流规划与动作要求
基于现有设施优化实物流；关联移动、等待、损伤、库存占用与体系要求。
↑ 事后复盘 → 提前识别风险并调整
形成仓储与厂内物流标准；从零规划新基地物流运作并验证。
↑ 本地经验 → 可复制规划与培训
派驻基地，实线向基地Leader汇报；熟悉集团系统、绩效与现场接口，带教当地团队。
↑ 集团执行／规划 → 跨基地现场骨干
与国内基地轮换；海外回归后进入集团晋升通道: 实物流规划经理。
↑ 单点运作 → 全球复制与人才培养
共同接口：计划指令 ↔ 物料动作 ↔ 现场反馈；基地接任人员从这两类骨干中培养。
计划/信息流验证：计划可执行率、需求与产能偏差率分析、交付预测、库存变化与预测、异常闭环、派驻交接后业务连续性。
实物流验证：库位与账实准确、物料等待和搬运次数、损伤与报废、配送及时率、物理场景利用率（结合物料运转）、基地交接及带教结果。

## Slide 4
P4 / 数字化与开发人员
数字化业务与开发集成双向培养
一个从现场定义功能，一个把需求做成稳定可用的系统；后期共同承担跨基地数字化能力。
数字化业务人员
以业务问题和收益定义功能；熟悉 ERP／MES／WMS 的真实动作，识别设备、物料、质量的数字采集点。
开发、集成与系统维护人员
懂接口、数据模型、测试、部署与维护；进入现场理解系统动作的物理含义，用 AI 辅助开发。
五阶段能力演进
每格上方为阶段工作；下方 P1 相较现状，P2–P5 相较上一阶段
P1 · 0～6月
P2 · 6～12月
P3 · 1～2年
P4 · 2～3年
P5 · 3年后
数字化业务能力
从系统模块维护者 -> “现场动作数据转化”与“数据断点”的问题解决者。
↑ 系统管理员 → 现场业务问题翻译者
联合计划、仓储定义功能、使用场景、AI 工具与财务 controlling 口径。
↑ 功能描述 → 能解释过程价值
沉淀业务规则、数据标准、配置模板与验收方法，供基地复用。
↑ 单项需求 → 跨基地业务能力
支持基地上线与运行；关键物理状态映射进平台，验证 AI 分析。
↑ 使用系统 → 维护模型与数据质量
与开发集成人员双向轮岗；吸纳体系与 IE，共建全系统＋AI 工具。
↑ 功能提出者 → 懂接口和配置的融合成员
开发、集成工程能力
保障 U9 等系统和接口；完成先导项目必要的数据采集与业务工具。
↑ 接功能清单 → 理解现场与业务收益
与数字化业务共同定义接口、测试、发布和异常处理。
↑ 能交付 → 判断运行成本与业务可行性
形成可复用的配置、接口、测试与部署包，支持基地适配。
↑ 单项目交付 → 可维护、可复制体系
接入关键现场状态；AI 结果进入真实业务场景，但保留人工确认与异常回退。
↑ 软件接口 → 软硬接口与现场可靠性
与数字化岗位轮换；AI 辅助开发，仍负责架构、验证、稳定性与安全。
↑ 专业开发者 → 懂运营的融合工程成员
融合目标：选择真实功能，验证团队能否自主完成需求、配置／开发、测试、部署和维护。
数字化业务验证：现场使用率、数据准确率、数据可信度、需求到上线周期、跨基地复用率、业务收益及问题回退能力。
开发、集成工程验证：系统可用性、接口错误率、发布回退次数、故障恢复时间、复用比例、外部（软件）供应商依赖度。

## Slide 5
P5 / 供应链体系与IE
体系与 IE 把运营方法写进数字化平台
体系界定客户要求与控制点；IE 基于现场事实优化动作，两者在平台成熟后进入数字化业务团队。
集团供应链体系人员
懂不同客户的体系要求、业务控制点和过程证据；把合规要求转成可执行、少重复录入的供应链规则。
IE 人员（归属待讨论）
贴近一线，测量动作、时间、布局和人机协同；与计划、仓储共同验证更优过程。关注视觉模型发展。
五阶段能力演进
每格上方为阶段工作；下方 P1 相较现状，P2–P5 相较上一阶段
P1 · 0～6月
P2 · 6～12月
P3 · 1～2年
P4 · 2～3年
P5 · 3年后
供应链体系能力
盘点现状与客户要求；职责待确定，拟从计划或仓储人员中选拔。
↑ 审核文档 → 理解实际运营过程
建立集团体系管理职责；把 VDA 6.8 等要求映射到业务动作、记录与指标。
↑ 条款理解 → 业务控制点与闭环
统一跨基地业务边界、客户要求、过程控制和证据标准。
↑ 单次审核支持 → 集团标准设计
支持派驻骨干并评价基地执行；判断哪些必须统一、哪些可以本地化。
↑ 集团标准 → 全球差异化适配
条件成熟后并入数字化业务；控制点进入流程、规则、提醒与追溯。
↑ 人工检查推动 → 平台内嵌控制
IE优化能力
进入一线测量损失位置、作业动作和真实时间，与计划及仓储共同验证。
↑ 桌面规划 → 以现场证据设计动作
联合计划和仓储验证线平衡、搬运、吊具与人机配合改善。
↑ 动作改善 → 时间、质量与成本收益
沉淀布局、动作和能力评估方法，验证新基地方案。
↑ 局部优化 → 可复制的协同方法
随基地项目验证现场条件，把关键物理状态与改善结果交给数字化团队。
↑ 现场事实 → 跨基地数字化接口
组织条件成熟后并入数字化业务；把精益方法写进 AI 工具和过程评价。
↑ 现场改善专家 → 数字过程模型共建
融合前提：IE进入已有项目协作、组织归属待定；数字化和数据质量成熟后，再把体系＋精益嵌入平台。
供应链体系验证：控制点覆盖、证据完整、审核闭环与跨基地一致性。
IE优化能力验证：动作与等待时间、线平衡、设备／人员利用及实际收益。