## Slide 1
让 CEO 一眼看见三类经营结果
组织调整的价值，要在交付、成本和现金中兑现
01
交付
产出更稳
客户可见
成本
损失更少
现场可证
现金
库存更轻
财务可核
先从宁德项目验证，再把方法复制到各基地
Notes: 对 CEO 的第一句话：希望承担集团供应链与数字化责任，让信息流在实际产出与物料流中兑现。目标不是增加系统数量，而是推动交付、成本与库存现金的可验证改善。宁德项目作为先导。

## Slide 2
管理边界：谁负责什么
制造执行与集团供应链／数字化形成一套共同指标
02
运营 VP
生产现场 · 资源 · 实际产出
集团供应链与数字化（拟）
计划／信息流 · 实物流 · 系统能力
共同指标
供应链体系 · 规则和控制点
IE（待讨论） · 现场动作验证
IE 前期以项目协作加入，组织归属待 CEO 讨论。
Notes: 集团供应链与数字化拟负责计划、仓储实物流、信息化能力与体系。运营 VP 保持制造执行责任。双方约定产出、计划、质量、异常升级的共同指标。IE 前期项目协作，组织归属待 CEO 讨论。

## Slide 3
宁德先导：从时间损失切入
抓现场事实，先把计划、设备与产出对上
03
可用时间
设备状态
→
实际产出
节拍达成
→
合格产出
质量损失
→
客户交付
工单兑现
设备故障
现场等待
报废与损伤
损失分类和实际贡献由现场数据确认。
Notes: 宁德项目的切入点是时间开动率及其损失结构。把设备状态、可用时间、节拍、实际产出、合格产出和交付放到同一时间线上。故障、等待、报废与作业损伤的占比需通过现场采集与核算确认，现阶段不在简约版展示未经验证的数字。

## Slide 4
收益何时出现，何时确认
把改善与财务核算分开表达
04
0～3月
建基线
→
3～6月
先导改善
→
6～12月
正式核算
→
1～3年
跨基地复制
核算口径
增量贡献 + 实际成本节约 + 库存现金释放
各基地单独建基线；校正业务条件并扣除投入。
Notes: 零至三个月建立原产出、损失、成本和库存基线。三至六个月观察宁德改善及经济收益方向。第六个月后按业务和财务口径核算真实收益；后续基地分别建立基线。增量贡献、成本节约、库存现金释放不能混为同一类利润。

## Slide 5
请 CEO 确认三个落地边界
先把责任和试点条件定清楚，再根据实际工作量确定编制
05
01
集团责任
计划／信息流、实物流、数字化的管理边界
02
IE 协作
先入项目，归属在验证后讨论
03
收益验证
宁德先导的共同基线与财务口径
岗位和人数是能力配置设想，先评估存量人员，再确定转型与增补。
Notes: 此页用于与 CEO 对齐关键决策，而不是提出已批准的编制。首先明确集团供应链与数字化负责人与运营 VP 的边界；其次确认 IE 作为项目协作资源进入先导项目，后续讨论组织归属；第三明确宁德项目的基线、数据和财务核算责任。