## Slide 1
从组织补位 走向全球运营复制
集团供应链与数字化组织建议
组织能力与基线
→
先导项目收益
→
方法沉淀与复制
讨论稿｜岗位人数、IE 归属与收益金额待现场核实

## Slide 2
01
先把两条业务链连起来
让计划指令落实为现场动作，让现场事实反过来修正经营判断
01 / 06
当前断点
信息流
客户／生产／物料计划 缺少集团统筹
实物流
仓储管理与物料移动 缺少统一规划和评价
集团统筹的业务闭环
客户需求
明确交付
→
可执行计划
匹配约束
→
生产与实物流
现场兑现
→
真实反馈
识别偏差
→
经营判断
持续改进
组织的价值
数据对应动作，动作产生结果，结果可被解释和改善
制造执行仍由运营 VP 负责；新团队负责计划、实物流、数字化及集团共性规则。

## Slide 3
02
组织调整：建立清晰的责任链
集团建立能力与共同标准；基地对交付和现场执行负责
02 / 06
CEO
运营 VP
制造执行｜工艺与设备｜现场生产结果
集团供应链与数字化负责人（拟）
信息流
客户／生产／物料计划
实物流
仓储／厂内物流
数字化
业务＋开发／集成
体系
客户要求与控制点
现场接口
计划提出可执行指令 → 制造兑现 → 物流保障 → 数据反馈与异常闭环
IE：前期以项目协作／虚线参与现场测量和方案验证，组织归属待讨论。

## Slide 4
03
前 12 个月：先建能力，再核实收益
人数是岗位覆盖设想；净新增编制须在现状盘点后确定
03 / 06
阶段 A
前 3—6 个月
建能力与基线
明确组织边界；计划、仓储、数字化共同进入现场；以宁德先导建立需求、产能、产出、质量与物料流基线。
覆盖设想
计划 2—3｜数字化业务 1—2｜开发 1｜实物流负责人 1
阶段 B
6—12 个月
形成并核实先导收益
围绕交付、设备时间、质量、损伤和库存持续改善；业务、运营与财务共同核实归因及经济结果。
覆盖设想
计划 4—6｜数字化业务 2—3｜开发 1—2｜体系 1
仓储与 IE 人数按业务量、现场工作及组织归属核定；此页不是招聘计划。

## Slide 5
04
人员转型：从岗位操作走向业务能力
前期先评估再转岗；每条能力最终要服务真实现场与软件平台
海威作业一 / 组织调整与阶段价值
04 / 06
现有信息化／计划岗位
→
计划（信息流）＋数字化业务
→
懂约束、会计算、能验证指令
现有仓储／物流岗位
→
实物流规划＋基地骨干
→
会规划库位、搬运、配送并预判损失
工程、体系与 IE 协作
→
系统接口＋业务规则＋现场测量
→
沉淀可复用的软件与 AI 工具
六类职能共同进现场；IE 前期协作，后期是否并入数字化以业务和平台成熟度为前提。

## Slide 6
05
12 个月后：人走向基地，规则进入平台
计划与实物流本来服务基地；集团前期统筹是为了培养人员并统一方法
05 / 06
1—2 年
沉淀与复制
业务规则、数据口径、 软件配置、培训与验收
集团核心：延续阶段 B 范围
→
2—3 年
基地嵌入
集团培养骨干进入基地， 带教当地团队
每基地：计划 1＋实物流 1（设想）
→
3 年后
平台治理
轮换与晋升；共性规则、 评价方法进入平台
融合团队约 5；至少 2 人通全系统
驻基地人员的双线责任
实线｜基地负责人
日常交付、现场资源与异常处置
虚线｜集团供应链负责人
业务方法、指标口径与绩效评价
基地位置改变，业务动作与评价标准仍由统一平台承接；海外节奏取决于实际项目节点。

## Slide 7
06
以收益和人效，验证组织调整是否有效
先导项目在 6—12 个月核实；复制项目逐基地建立基线
06 / 06
增量贡献
真实需求下的良品交付与供货提升
实际成本节约
时间损失、报废返工、搬运损伤下降
库存与现金
库存占用释放与持有成本分开核算
单位业务量人效
同等业务量所需人数与人工工时下降
核算原则
校正需求与班次等条件变化；扣除实施投入；库存释放不直接计入利润。
待核实：现状编制与权限边界｜宁德业务基线｜海外投产节点｜IE 归属｜平台成熟门槛